## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-河上花 中国花鸟画之道，天津博物馆/常州博物馆藏珍选萃展
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2023年3月21日至6月25日在美国纽约市华美协进社中国美术馆举办,目标2:2023年10月15日至2023年12月31日巡展至美国圣塔巴巴拉市的圣塔巴巴拉美术博物馆 |  |  | 目标1:2023年3月21日至6月25日已在美术馆纽约市华美协进社中国美术馆举办展览，进一步提高了中国文化宣传力度。目标2:2023年10月15日至2023年12月31日巡展至美国圣塔巴巴拉市的圣塔巴巴拉美术博物馆举办展览，进一步提高了中国文化宣传力度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 23.8 | 23.8 | 19.613377 | 10 | 8.2 | 82.41 | 本年度节约经费开支，控制成本导致执行金额压减，今后加强预算编制准确性，截止2024年5月已执行19.61万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 23.8 | 23.8 | 19.613377 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | ＝2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展览完成率 | ＝100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费支出 | ≤23.8万元 | 19.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国内外新闻媒体正面宣传报道数量 | ≥20次 | 50次 | 30 | 30 | 年度加强新闻媒体宣传力度，在新媒体、多媒体、报刊、网络等多渠道进行宣传。为观众提供更好的参观体验。今后加强预算指标编制准确性。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.2