## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-2024年海外文化中心对口合作
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过马德里中国文化中心这一平台，推出天津博物馆《东方雅韵》精品展览，同时为契合“天涯共此时”全球品牌活动，组织天津杨柳青年画、泥人张彩塑、风筝制作、茉莉花拼茶、麻花和月饼制作等项目进行现场展示，为当地民众提供亲身体验非遗传承项目和亲自品尝中华传统美食的机会，向西班牙及周边欧洲国家推介天津市优秀传承文化和旅游资源，讲好“中国故事”，在深化文明交流互鉴中更好推动中华优秀传统文化走出去。深化与西班牙文化和旅游界合作，促进两国人民相友相伴、相知相亲。 |  |  | 通过马德里中国文化中心这一平台，推出了天津博物馆《东方雅韵》精品展览，同时为契合“天涯共此时”全球品牌活动，组织了天津杨柳青年画、泥人张彩塑、风筝制作、茉莉花拼茶、麻花和月饼制作等项目进行现场展示，全年共完成2场展演，为当地民众提供了亲身体验非遗传承项目和亲自品尝中华传统美食的机会，向西班牙及周边欧洲国家推介了天津市优秀传承文化和旅游资源，在深化文明交流互鉴中更好推动中华优秀传统文化走出去。进一步深化了与西班牙文化和旅游界合作，有效促进了两国人民相友相伴、相知相亲。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 13.696 | 13.696 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 13.696 | 13.696 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展演场次 | ≥2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 出访地区 | ＝1地 | 1地 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 演出场次完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 演出质量达标率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动完成时间 | 2024年9月25日前 | 2024年9月20日已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 出访经费 | ≤13.7万元 | 13.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介天津次数 | ≥2次 | 3次 | 30 | 30 | 向西班牙及周边欧洲国家推介天津市优秀传承文化和旅游资源力度加大，宣传推介次数有所增加，下一步加强项目前期规划，提高指标设置精准度。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与方满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100