## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-天津博物馆一流展览引进项目交流
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示和“让文物活起来”相关批示，落实市领导关于天津博物馆要积极引进一流展览项目的指示，促进文明交流互鉴，天津博物馆拟在国家文物局、中国文物交流中心协助下于2024年引进国内外一流展览。 |  |  | 天津博物馆在国家文物局、中国文物交流中心协助下已完成引进国内外一流展览，有效促进了文明交流互鉴，进一步提升了天津博物馆业内影响力和国内外知名度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 170 | 170 | 159.50109 | 10 | 9.4 | 93.82 | 因人员差旅预算部分按照机票住宿最高上限预算，实际支出低于预算金额，今后将进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际执行159.5万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 170 | 170 | 159.50109 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施展览项目 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展览举办成功率 | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  |  | 藏品保管良好率 | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 展览完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年9月30日已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 引进展览经费 | ≤170万元 | 159.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  |  | 提升天津博物馆业内影响力和国内外知名度 | 进一步提升 | 已完成引进国内外一流展览，进一步提升了天津博物馆业内影响力和国内知名度，全部达成预期指标。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观展人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4