## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-职业教育创优赋能建设项目-传统文化专业群
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过制定以天津博物馆为实习、实训及就业基地的运行方案，为实习、实训学生提供专门的、有丰富实践经验的实习、实训指导教师，培养更多高素质、高技能的应用型人才。 |  |  | 已完成制定以天津博物馆为实习、实训及就业基地的运行方案，为实习、实训学生提供了专门的、有丰富实践经验的实习、实训指导教师，进一步培养了更多高素质、高技能的应用型人才。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.6 | 2.6 | 2.52 | 10 | 9.7 | 96.92 | 预算填报只能保留一位小数，所以导致偏差，今后进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际执行2.5万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 2.6 | 2.6 | 2.52 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养学生人数 | ＝3人 | 3人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 学生修复技能提升率 | ≥85% | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 实习完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年6月28日已完成 | 15 | 12 | 实习费用发放至24年6月份，实习任务已完成。今后进一步加强项目前期规划，提高指标编制精准度。
|  | 成本指标 | 馆校合作费用 | ≤2.6万元 | 2.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生专业能力 | 有效提升 | 已完成培养3名学生，有效提升了学生专业能力，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.7