## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津博物馆书画陈列展厅（第二展厅）文物预防性保护项目（2023年国家文物保护专项资金）-中央
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:本项目主要针对天津博物馆五层书画陈列展厅（第二展厅）的钢化玻璃展柜进行提升改造，配置文物洁净调控设备，优化文物展示微环境，以进一步完善该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。具体内容包括：1、为五层书画陈列展厅（第二展厅）定制改造升级展柜13台，其中通柜9台，共87.7延米，平柜4台，柜体玻璃采用低反射夹胶玻璃和电动及手动结合的开启方式，以保证珍贵藏品展出的安全性及观赏效果。2、针对书画陈列展厅（第二展厅）的重点文物展柜配备净化恒湿设备，整治优化文物保存微环境，努力达到“稳定、洁净”的藏品保存环境状态。 |  |  | 已完成对天津博物馆五层书画陈列展厅（第二展厅）的钢化玻璃展柜进行提升改造，配置了文物洁净调控设备，优化了文物展示微环境，进一步完善了我馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。柜体玻璃采用低反射夹胶玻璃和电动及手动结合的开启方式，保证了珍贵藏品展出的安全性及观赏效果。且针对书画陈列展厅（第二展厅）的重点文物展柜配备了净化恒湿设备，进一步整治优化了文物保存微环境，达到了“稳定、洁净”的藏品保存环境状态。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 119.785 | 119.785 | 100.64 | 10 | 8.4 | 84.02 | 该项目实际中标金额低于政府采购预算金额，且方案设计费由我馆人员自行编制，所以节省了项目经费。今后将进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际执行100.6万元。
|  | 其中：中央补助 | 119.785 | 119.785 | 100.64 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配置恒湿设备数 | ≥20台 | 19台 | 10 | 9.5 | 为配合展线需要，达到更好的展览展示效果，结合展柜使用状况，在整体预算金额不变的基础上对方案进行适当调整。而后，在项目实施过程中，根据展厅构造的实际情况，在总延米数不变的前提下，对方案中展柜与恒湿机配置内容再次进行局部微调。今后将进一步加强指标编制前期规划，提高指标编制准确度。截至2025年4月底实际配置恒湿设备数为19台。
|  |  | 配备夹胶玻璃展柜数 | ≥13台 | 12台 | 10 | 9.23 | 为配合展线需要，达到更好的展览展示效果，结合展柜使用状况，在整体预算金额不变的基础上对方案进行适当调整。而后，在项目实施过程中，根据展厅构造的实际情况，在总延米数不变的前提下，对方案中展柜与恒湿机配置内容再次进行局部微调。今后将进一步加强指标编制前期规划，提高指标编制准确度。截至2025年4月底实际配备夹胶玻璃展柜数为12台。
|  | 质量指标 | 展厅改造完成合格率 | ≥95% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年2月2日已完成 | 10 | 10 | 本项目原计划工期充分考虑实施方案编写与论证、政府采购流程、合同签订、设备生产运输及安装等关键环节，并为各阶段预留了合理缓冲时间。后经积极推进项目实施，成功实现工期优化，既保证了项目质量，又实现了效率提升。后续进一步加强项目前期规划，提高指标编制准确度。
|  | 成本指标 | 展厅改造费用 | ≤119.8万元 | 100.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物预防性保护水平 | 持续提升 | 已完成对天津博物馆五层书画陈列展厅（第二展厅）的钢化玻璃展柜及重点文物展柜进行提升改造工作，持续提示了文物预防性保护水平，全部达成预期指标。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 藏品保存环境稳定洁净时间 | ≥5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观人员对文物保护满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5
|  |  | 使用人员对文物保护满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97.13