## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-红色基因库建设项目
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过对红色文物的数据采集，充实红色基因文物数据库。 |  |  | 已完成对红色文物的数据采集工作，进一步充实了红色基因文物数据库，有效提升了红色文物数据利用率。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.65 | 10 | 9.8 | 98.25 | 该项目因多方比价后节省了成本，今后将进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际执行19.7万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 20 | 20 | 19.65 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆公众号上线播放次数 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 视频制作终端播放成功率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  |  | 全息文物播放成功率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  |  | 大屏幕播放成功率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2024年3月底前 | 2024年3月30日已完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目完成经费 | ≤20万元 | 19.7万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升红色文物数据利用率 | 进一步提升 | 已完成对红色文物的数据采集工作，进一步提升了红色文物数据利用率，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8