## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-中法建交60周年“唐代文物主题展览”项目
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:在2024年中法建交60周年之际，天津博物馆协助国家文物局、中国文物交流中心在法国国立吉美亚洲艺术博物馆举办唐代文物主题展览，配合两国建交相关庆典活动。 |  |  | 在2024年中法建交60周年之际，天津博物馆协助国家文物局、中国文物交流中心在法国国立吉美亚洲艺术博物馆举办了唐代文物主题展览，配合两国建交相关庆典活动，进一步传播推广了中华文化。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30.7 | 30.7 | 4.998541 | 10 | 1.6 | 16.28 | 为节约经费，三个团组原定2人均改为1人出访，且布展组改为由中国文物交流中心承担。今后进一步加强预算管理，做好项目前期规划，截至2025年4月底实际执行4.99万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 30.7 | 30.7 | 4.998541 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出访团组个数 | ＝3个 | 3个 | 5 | 5
|  |  | 实施展览项目 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 展览举办成功率 | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  |  | 藏品保管良好率 | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | 2024年12月31日前 | 2024年11月20日已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费预算 | ≤30.7万元 | 4.99万元 | 5 | 3 | 为节约经费，三个团组原定2人均改为1人出访，且布展组改为由中国文物交流中心承担。今后进一步加强预算管理，做好项目前期规划，截至2025年4月底实际执行4.99万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际交流合作参与方认可度 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 | 进一步传播 | 天津博物馆协助国家文物局、中国文物交流中心在法国国立吉美亚洲艺术博物馆举办了唐代文物主题展览，进一步传播了中华文化，全部达成预期指标。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观展人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 89.6