## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-人才培养经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:前往文博工作先进地区学习调研；参加高水平文博培训；购买书籍，提升业务能力，为策划完成《二十四节气文物展》等展览，及文物、历史、博物馆学研究提供参考。 |  |  | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成，目前正在推进项目实施，截至2025年4月底项目尚在开展中，暂未全部完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 63.9 | 63.9 | 1.811442 | 10 | 0.3 | 2.83 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。今后进一步加强项目前期规划与预算管理。截至2025年4月底实际执行1.8万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 63.9 | 63.9 | 1.811442 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成展览大纲 | ＝1篇 | 0篇 | 1 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 完成结项报告 | ＝1篇 | 0篇 | 1 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 完成线上视频个数 | ≥5个 | 0个 | 1 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 出版图书数量 | ≥2本 | 0本 | 1 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 撰写论文数量 | ≥2篇 | 0篇 | 1 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  | 质量指标 | 展览大纲完成率 | ≥95% | 70% | 10 | 7.37 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未全部完成。
|  |  | 结项报告完成率 | ≥95% | 70% | 10 | 7.37 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未全部完成。
|  |  | 拍摄视频完成率 | ≥95% | 70% | 10 | 7.37 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未全部完成。
|  |  | 撰写论文完成率 | ≥95% | 70% | 10 | 7.37 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未全部完成。
|  | 时效指标 | 大纲撰写完成时间 | 2024年12月底前 | 未达成预期指标 | 1 | 0.5 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 结项报告完成时间 | 2024年12月底前 | 未达成预期指标 | 1 | 0.5 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 拍摄视频完成时间 | 2024年12月底前 | 未达成预期指标 | 1 | 0.5 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 报告撰写完成时间 | 2024年12月底前 | 未达成预期指标 | 1 | 0.5 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  | 成本指标 | 项目支出经费 | ≤63.9万元 | 1.8万元 | 1 | 1 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养人才能力 | 进一步培养 | 未达成预期指标 | 10 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 促进文物线上活化利用 | 进一步促进 | 未达成预期指标 | 10 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
|  |  | 促进展览举办 | 进一步促进 | 未达成预期指标 | 10 | 0 | 五个一批人才本年度项目延期，因项目内容增加以及考察调研的任务增加，导致项目不能按期完成。截至2025年4月底该指标未完成。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 42.78