## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-“前进 沿着光辉的足迹—毛泽东和天津人民在一起”展览项目
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:全面展现毛泽东的一生与天津这片热土、与天津人民深厚的历史情缘；充分发挥润园的红色教育功能，利用好红色资源，传承红色基因；通过红色资源、红色展览充分充分开展爱国主义教育。 |  |  | 已完成开展1场精品展览，全面展现了毛泽东的一生与天津这片热土、与天津人民深厚的历史情缘；充分发挥了润园的红色教育功能，利用好红色资源，传承红色基因；通过红色资源、红色展览充分充分开展爱国主义教育。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 124.8 | 124.8 | 124.3733 | 10 | 10.0 | 99.66 | 项目结算后，结算报告核减了总金额导致执行数与预算数有偏差。今后进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际执行124.4万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 124.8 | 124.8 | 124.3733 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展精品展次数 | ＝1场 | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 广泛征集精品文物 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  |  | 藏品保管良好率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  |  | 展览举办成功率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 展览举办时限 | 2024年12月底前 | 2024年7月24日已完成 | 5 | 5 | 因展览举办时间存在不可预见性，实际展览举办时间需根据当年实际情况灵活调整。今后进一步加强项目前期规划，提高指标编制精准度。
|  | 成本指标 | 展览举办经费 | ≤124.8万元 | 124.4万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | ≥20000人次/月 | 20000人次/月 | 15 | 15
|  |  | 提升润园利用率 | 进一步提升 | 已完成开展1场精品展览，进一步提升润园利用率，全部达成预期指标。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100